| БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 февраля 2023 года |  | № | 66 |  |
| Белоярский |  |  |  |  |  |
| Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белоярского района |  |  |  |  |  |

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 03-1985,  от 16 января 2023 года № 03-68, Департамента образования и науки от 25 февраля 2023 года № 10-П-221, в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белоярского района (далее ‒ муниципальный план).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, муниципальному автономному учреждению в сфере образования «Белоярский методический центр» обеспечить исполнение муниципального плана, в части касающейся.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела общего образования Лазареву М.А.

Председатель      				         					И.В. Вакуленко

Степаненко Наталья Владимировна,

8(34670)51569(доб.107)

Рассылка: в дело, СОШ, БМЦ.

Приложение

к распоряжению Комитета по образованию

от 22 февраля 2023 года № 66

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

по введению федеральных основных общеобразовательных программ

в общеобразовательных организациях Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белоярского района | до 27 февраля 2023 года | Утвержден муниципальный план по введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | Комитет по образованию |
| 1.2 | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Белоярского района | до 06 марта 2023 года | В каждой общеобразовательной организации учреждении утвержден план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.3 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций | ООП НОО - не позднее 01.04.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее l5.06.2023 г. | Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.4 | Актуализация планов работы районных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | до 01 марта 2023 | В планы методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ | Муниципальное автономное учреждение в сфере образования «Белоярский методический центр» |
| 1.5. | Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | Февраль 2023 | В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет по образованию (муниципальный уровень). Руководители общеобразовательных организаций (институциональный уровень) |
| 1.7. | Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года | В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудованием в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 1.8. | Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.9 | Обеспечение участия общеобразовательных организаций в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | Май 2023 г. Август 2023 г. | Обеспечен уровень готовности образовательных организаций региона к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи. Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. | Руководители общеобразовательных организаций, Комитет по образованию |
| 1.10 | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений | В течение года | Разработка локальных актов в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| - Информационное и методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте Комитета по образованию, общеобразовательных организаций | Февраль 2023 г. | Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Муниципальное автономное учреждение в сфере образования «Белоярский методический центр» |
| 2.3. | Участие работников Комитета по образованию, руководящих и педагогических работников образовательных организаций в просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальное автономное учреждение в сфере образования «Белоярский методический центр» |
| 2.4. | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023 года | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, |
| 2.5. | Включение в программы просветительских и методических мероприятий, курсов повышения квалификации вопросов, связанных с введением федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО. Организована информационно-разъяснительная работа с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Муниципальное автономное учреждение в сфере образования «Белоярский методический центр» |