| БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 января 2023 года |  | № | 23 |  |
| Белоярский |  |  |  |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Белоярского района |  |  |  |  |  |

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2022г. № 2785 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре», в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ среднего общего образования на территории Белоярского района

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Белоярского района (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2.   МАУ «Белоярский методический центр» (Гуркина Е.А.) обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий.

3. Руководителю общеобразовательных учреждений обеспечить исполнение Плана мероприятий в части своих полномочий.

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела общего образования Комитета по образованию Лазареву М.А.

Председатель					      			                              И.В. Вакуленко

Лазарева Марина Алексеевна

5-15-69 (доб.108)

Рассылка: в дело, СОШ

Приложение

к распоряжению Комитета по образованию

от 23 января 2023 года №

План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 1 | Формирование планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | январь | Комитет по образованию (далее – КО), общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 2 | Подготовка распоряжения (приказа) об использовании примерных рабочих программ учебных предметов, конструктора рабочих программ | февраль-март | КО, ОУ |
| 3 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | февраль-март | ОУ |
| 4 | Разработка основной образовательной программы ОУ на основе федеральной образовательной программы среднего общего образования | март-август | ОУ |
| 5 | Внесение изменений в нормативные документы ОУ | февраль-август | ОУ |
| 6 | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | май-август | ОУ |
| Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 7 | Участие в совещаниях по вопросам организационного и методического сопровождения введения обновленного ФГОС СОО | январь-август | КО, ОУ, МАУ «Белоярский методический центр» (далее – БМЦ) |
| 8 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | январь-март | ОУ |
| 9 | Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП СОО | январь-март | ОУ |
| 10 | Анализ используемых учебников и учебно-методических комплектов для реализации обновленного ФГОС СОО. | январь-март | ОУ |
| 11 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | февраль-август | ОУ |
| 12 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | апрель-август | ОУ |
| 13 | Обеспечение участия ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС | февраль-март | КО, ОУ |
| 14 | Обеспечение участия ОУ в мониторинге реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь | КО, ОУ |
| Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 15 | Активизация (организация) работы районных, школьных методических объединений учителей-предметников | январь-декабрь | БМЦ, ОУ |
| 16 | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь-апрель | БМЦ, ОУ |
| 17 | Проведение инструктажа управленческих команд ОУ по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | январь-декабрь | КО |
| 18 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь-декабрь | ОУ |
| 19 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | май-сентябрь | ОУ |
| 20 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | постоянно | ОУ |
| 21 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | ОУ |
| 22 | Проведение совещаний по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС СОО | по отдельному графику | КО |
| 23 | Организация внутришкольного наставничества «учитель-учитель» с целью повышения уровня компетентности учителей по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  |  |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 24 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | февраль-март | ОУ |
| 25 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | февраль-апрель | ОУ |
| 26 | Обеспечение повышения квалификации управленческих команд ОУ по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель | БМЦ, ОУ |
| 27 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август | БМЦ, ОУ |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 28 | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | март-сентябрь | ОУ |
| 29 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | март-сентябрь | ОУ |
| 30 | Информирование общественности через сайт, средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ | в течение года | КО, БМЦ, ОУ |